湖北省商务厅办公室湖北省财政厅办公室

关于下发《湖北省电子商务进农村综合

示范实施方案》的通知

潜江市、枣阳市、红安县、丹江口市、通山县、来凤县、郧 西县商务局、财政局：

根据《关于开展电子商务进农村综合示范的通知》(财 办建〔2014〕41号)和《关于进一步做好电子商务进农村综 合示范有关工作的函》等文件精神，制定了《湖北省电子商 务进农村综合示范实施方案》,现印发给你们，请遵照执行。

2

附件：湖北省电子商务进农村综合示范实施方案

湖北“而方责  迢

4.北  财  厂办公室

月 5 日

3

附件

湖北省电子商务进农村综合示范实施方案

## 一 、总体思路、基本原则和发展目标

## ( 一 )总体思路

以十八届三中全会精神为指导，按照工业化、城镇化、 信息化、农业现代化总体要求，以电子商务进农村综合示范 县建设为抓手，以农村流通现代化为目标，充分发挥市场与 政府合力，依托万村千乡市场工程已建设农村网络优势，整 合大中型流通企业、电商企业、物流企业现有资源，共同推 动电子商务进农村综合示范工作、重点促进县域消费品、农 业生产资料、农产品流通，推进特色农产品和乡村旅游服务 的网购网销。建设完善农村电子商务配送及综合服务网络， 积极探索建立促进农村电子商务发展的体制机制，促进农村 流通现代化水平全面提升。

## (二)基本原则

统筹规划，创新推进。坚持规划先行，将电子商务进农 村作为农村市场体系建设的重要引擎和城镇化建设的重要 产业支撑，与县域服务业集聚区、电子商务“三示范”(示 范城市、示范基地、示范企业)、现代流通示范县和商贸镇 建设等有机结合，统筹规划，创新农村电子商务发展的模式。

整合资源，畅通信息。充分利用农村现有市场、信息资 源，积极引导电商企业开拓农村市场，将存量整合与增量投 入有机结合，使资源发挥更大效益。建立和完善农村商务信 息应用与共享机制，实现互联互通和资源共享，避免平台孤 岛、重复建设。

突出特色，深化应用。坚持因地制宜，因县而异，优先 选择公众急需、受益面广、信息密集的消费品、农产品、农 业生产资料等流通行业开展示范，取得重点突破，不断深化 应用，探索具有农村特色、辐射带动作用强、可复制的农村 电子商务发展的路径和模式。总结经验、务实求真、提升示 范效应。

企业主体，政府扶持。充分发挥市场机制在农村电子商 务发展中的决定性作用，突出企业的主体地位。政府主要通 过创新机制、搭建平台、统筹协调、政策支持、改善环境、 培训人才，充分调动和发挥流通、电商、物流、金融、通信 等行业企业参与电子商务进农村的积极性和创造性。

## (三)工作目标

三年内，在全省建成具有典型带动作用的电子商务进农 村综合示范县(市),力争在相关政策和体制机制方面有所突 破。农村网购网销快速发展，农村商品物流配送能力和农产 品商品化率大幅提高，基本实现快递到乡镇，配送到村组。 日用消费品、农资网点和农产品流通设施基本具备电商终端

5

服务能力，实现与企业总部联网。销售农产品、手工艺品等 农村特色商品的网商或网店得到较快发展，电子商务交易额

在现有基础上年均增长不低于35%,电子商务物流成本逐年 下降，农村流通现代化水平显著提高。实现“一网多用、城 乡互动、双向流通、融合一体”的农村现代流通体系。具体 目 标 ：

1.农村电子商务发展政策、机制完善。制订相关的促进 农村电子商务发展的政策措施并得到有效执行、规划综合示 范县(市)当年项目建设清单并切实落地、定期上报综合示范 运营状况、动态信息以及各项统计数据。

2.农村电子商务服务体系健全。有效整合各种资源并建 立富有成效的农村电子商务平台、仓储配送中心(商品中转 集散中心),形成由县城服务中心、乡镇服务站、村服务点 组成的农村电子商务服务体系，能够为农村消费者提供信息 发布、网络购销、线下体验、质量追溯、售后服务等功能。

3.村级服务点能够实现多种网络联接，示范县(市)村级 网点覆盖率达到80%以上，具备网上代销代购、代收代发、 代换代退、缴费充值、信息发布及电子结算等服务功能；行 政村宽带、移动、无线等多种网络接入方式基本覆盖。

4.示范县(市)网络购物行为的农村地区居民占农村地 区总人口的比例同比提升40%以上；通过示范网点发生的年

平均网络消费额5万元以上；电子商务交易额同比增长率在 35%以上。

5.主要农副产品、农产品加工产品、农村旅游服务网络 销售额(含电商平台采购额)同比增长35%以上。

6.培训政府工作人员、相关企业、农村合作社、创业青 年、农民等3000人以上。通过服务平台搭建、增设电子商 务服务功能等方式，新增就业人员300人以上。

## 二、工作内容

( 一)积极探索农村电子商务平台。 以电子商务进农村 工作为契机，推进区域农村电子商务平台和农产品流通公共 服务平台建设，进一步实现各示范县(市)农村电子商务平台 对接到湖北省商务公共服务平台以及相关大企业或电商企 业平台。实现商品物流配送中心、乡镇商贸中心、农家店信 息互通；实现内部供应链(门店、配送、总部)和外部供应 链(上游供应商、生产厂商、下游客户)的信息数据交换； 实现农家店线上购销存，订单管理，增值业务管理；实现对 流通企业、农家店经营情况进行统计分析；实现网上信息服 务、购销对接、在线交易、在线支付、统计分析、预警预测 等功能，提升农村电子商务信息服务效果和政府调控市场效 能；探索制定农产品网络流通标准，解决农产品电子商务交 易标准化问题；创新管理运行模式，探索符合我省农村市场 要求和农产品流通与电商发展有机结合的工作机制。

7

(二)健全农村电子商务支撑体系。 结合现代城镇化 建设，支持建立县级电商服务中心和仓储配送中心。 一方面 引入电子商务服务企业合作，为农产品网上销售提供服务； 另一方面开发、服务、管理乡镇服务站和村服务点。仓储配 送中心，这不仅用于网购商品的集中和对乡镇服务站的配 送，更主要的是用于分拣、包装、保鲜等农产品初加工。充 分发挥现有乡镇商贸中心的销售、配送的功能，建设020 体验店，设立乡镇区域物流周转仓，负责对村服务站的配送， 完善农村物流配送体系。利用企业现有资源，在行政村建设 农村电子商务服务点，拓展针对农村市场的电商服务功能。

(三)扩大农村电子商务应用领域。 扩大电子商务在 工业品下乡、农产品进城双向流通网络中的应用，实现线上 和线下交易的融合；重点依托已有电商平台，支持创办电子 商务企业或开展网络销售，拓宽农产品销售渠道，促进农业 生产的组织化与标准化；通过电商平台，对现有农产品流通 网络进行整合、完善、提高，构建起通畅高效的物流管道和 长期稳定的商流链条，提高农产品流通与物流各环节关联 度，降低物流成本，提高物流效率。

(四)提高农村电子商务应用能力。 加强电子商务进 农村的培训与宣传，提高基层政府、相关企业、农民专业合 作社、创业青年和农民对电子商务的认识和推广应用电子商 务能力。多渠道培训农村电子商务从业人员，增强农村利用

8

信息化手段开展电子商务的能力，促进网购网销规模扩大和 农村电子商务发展。

(五)改善农村电子商务发展环境。 加快农村商业网 点信息化改造，完善网购、缴费、电子结算、物流跟踪、商 品质量监管、售后等综合服务功能，打通农村电子商务“最 后一公里”;完善有利电子商务发展的财政、金融、土地、 收费等政策体系；制定适应电子商务发展需要的标准、统计、 信用制度等。

## 三、支持重点

(一)支持建立县域运营服务中心。设立区域运营服务 中心，采取对口指导孵化，为从事网络创业和服务人员提供 技术支持、信息服务、营销推广、管理咨询及其他增值业务 等全面服务。可建设线下虚拟商品馆以及具有当地特色产品 示范馆，不断挖掘本地特色优势产品。

(二)支持建立县级仓储配送中心(商品中转集散中心)。 主要负责网销商品的品控分拣、打包配送；实现集采统储、 互采分销、统配统送及协调售后服务等相关工作。

(三)支持建立乡镇综合服务站和物流网点。示范县(市) 的各乡镇应根据实际情况，可依托万村千乡市场工程承办企 业建设的乡镇商贸中心或具一定规模直营店，建立改造二级 综合服务站，具备线下体验、区域仓储配送及其它综合服务

q

功能。支持物流、快递企业网点设立到乡镇，延伸服务到乡 村。

(四)支持建立村级服务点。结合新农村改造工程建设， 充分利用万村千乡市场工程网络建设的农家店、村级党员活 动中心等现有资源，在每个行政村建设农村电子商务服务点 (点内配电脑、多功能触摸屏、宣传栏、储物柜、 wifi    信 号及专业辅导操作人员),为村民提供网购网销(代购代销)、 金融服务、缴费、充值、订票、代收代发、代换代退等一站 式便民服务，宣传和引导农民认知网购等新的消费理念。

(五)支持业务培训。 支持开展农村电子商务培训，培 训政府部门、企业、涉农组织、专业合作社等相关工作人员

以及大学生村官和创业青年等。

## 四、实施程序

## ( 一 )实施主体

1. 实施区域的骨干商贸流通企业及供销合作社、邮政 等；

2.著名电商企业和电商服务企业；

3. 相关物流配送企业；

4.院校科研单位，其他物流配送、金融服务类企业   和 青年创业基地、农业专业合作社组织等符合实施方案要求的 新型流通服务企业和个体网点。

## (二)实施方式

10

各示范县(市)人民政府作为责任主体，应制定电子商务 进农村的发展总体规划以及分年度推进实施方案，并报备省 商务厅、财政厅，企业作为项目建设的主体，也应制订切实 可行实施方案。层层抓落实，求真务实，确保示范效果。

## (三)实施措施

1.制定工作方案。要依照电子商务进农村总体规划，认 真制定工作计划，落实工作任务，明确责任主体，组织项目 实施工作，确保项目在规定时限内保质保量完成。

2.完善发展环境。改善农村电子商务发展环境，积极探 索建立有利于加快农村电子商务发展的财税、金融、土地、 收费等方面政策，探索制定适应农村电子商务发展需要的标 准、统计、信用制度等。

3.开展业务培训。多层次、多渠道开展有针对性的培训， 提高政府、企业等各行业人员应用信息技术、电子商务的能 力。

4.加强检查交流。加强检查调研，适时召开工作会议， 开展参观交流活动，推广先进经验，促进平衡推进。

5.开展中期评估。各示范县(市)对方案实施周密安排工 作推进表，落实专人负责督办工作进展，开展中期评估，完 善推进措施，确保方案目标实现。2015年12月底前，省商 务厅、财政厅将委托第三方机构对各示范县(市)工作开展情 况进行年度绩效评估。

11

## (四)完善总结阶段

2016年3月底前，各示范县(市)根据年度绩效评估发 现的问题，制定整改方案，采取有力措施，确保项目按时保 质完成。2016年4月份，省商务厅、财政厅将组织全面检 查示范县(市)电子商务进农村示范项目建设完成情况，组织 开展对示范县(市)项目实施和资金使用的绩效评估工作，评 估及检查结果作为今后是否继续支持及资金安排的重要依 据。

## 五、保障措施

(一)加强组织领导。成立由分管省领导为组长，相关 部门负责人为成员的湖北省电子商务进农村工作领导小组。 各示范县(市)也要健全统筹协调工作机制，成立推进电子商 务进农村的领导小组，组织和协调辖区相关部门、企业深入 扎实推进工作。当地商务部门要落实2名以上电子商务信息 服务员，乡镇落实1名电子商务信息服务助理员(商贸流通 企业要有电商专业团队)。

( 二)明确职责分工。推进电子商务进农村实行“属地 管理，条块结合，以块为主”的办法。省商务厅应加强业务 指导，省财政厅加强资金监管。当地人民政府是推进责任主 体，当地人民政府在省的总体工作方案指导下，应切实制定 当地详细实施方案，参与的相关企业也要制订具体方案，层 层落实，扎实推进。

(三)强化业务培训。要切实制定电子商务进农村培训 计划，安排培训经费，适时培训相关部门和企业操作人员， 专业合作社、社会创业青年等项目实施单位服务人员全面接 受培训，培训经费控制在整个项目经费的10%以内，确保 应知应会。

(四)抓好智力支持。 重视发挥中介组织作用，鼓励各 级电子商务协会、学会、产业联盟等中介组织和大专院校开 展服务，举办学术与科研交流，提供商务信息服务政策与技 术咨询服务，帮助企业解决工作中遇到的实际困难和问题。

(五)加大政策扶持。贯彻落实国家扶持信息化建设和 电子商务发展的各项政策，研究制定促进通信、金融与农村 流通信息化、电子商务互相支持、协同发展的政策措施，建 立健全适应农村流通信息化、电子商务发展的多元化、多渠 道的投融资机制。试点县人民政府要协调财政、国土、税务、 收费等相关部门出台支持电子商务进农村的相关政策措施 (财政配套支持资金、税收减免、零收费、工作经费等)。

(六)健全管理制度。试点县要建立项目管理制度、财 政专项资金管理办法。定期上报工作动态信息。按照商务部 制订绩效评估的指标、方法，定期考核评价示范县(市)电子 商务建设和应用情况。认真做好资料的收集、整理工作，每 月度报送一次工作进展情况，并及时报送年度工作总结， 推动电子商务进农村健康有序发展，确保示范成效。

13

(七)做好宣传推广。电子商务进农村综合示范是一项 全新的工作，目前，我省电子商务进农村还处于探索阶段， 没有固化模式。示范县(市)在实施电子商务进农村工作过程 中，涌现的先进企业、个人、产品等突出典型，要认真及时 总结，并利用报纸、电台、电视等新闻媒体加大宣传推广力 度，同时将典型案例上报到省商务厅、财政厅报备，以便各 示范县(市)相互交流学习。

## 六 、相关要求

示范县(市)要高度重视电子商务进农村示范工作，充分 认识其重要意义，广泛开展电商基础调研，找准开展农村电 子商务的切入点，明确工作任务目标、重点支持的方向、项 目实施主体及建设具体内容，探索出各具特色的电子商务 进农村的路径和模式。

电子商务进农村工作是一项全新的工作，工作量大，各 试点县(市)应在地方财政预算中列支工作经费，以保证工作 的正常运行。

| 抄送：襄阳市、黄冈市、十堰市、咸宁市、恩施州商务局、 财 政 局 |  |
| --- | --- |
| 湖北省商务厅办公室 | 2015年5月5日印 |